Утверждаю:

Заведующий МБДОУ № 187

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Никифорова

«31» января 2014 г.

Приказ № 4/1/п

«31» января 2014 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)

МБДОУ № 187

(период с января 2014 г. по 01.09.2015 г.)

Красноярск 2014 г.

***Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.***

***Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ.***

***Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений.***

***Разработка плана-графика изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ.***

***Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ.***

***Реализация шага № 1 Дорожной карты по введению ФГОС***

***Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений воспитательно-образовательной системы ДОУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Мероприятия*** | ***Сроки*** |
| **1.** | Организация изучения ФГОС ДО членами совета педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| **2.** | Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ | До 15.09.14 |
| **3.** | Мониторинг уровня готовности ДОУ к введению ФГОС | 01.10.14 |
| **4.** | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива ДОУ и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | октябрь 2014 |
| **5.** | Утверждение плана работы по введению ФГОС | 25.10.2014 |

***Реализация шага №2 Дорожной карты по введению ФГОС***

***Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Мероприятия** | **Сроки**  |
| ***Организационное обеспечение введения ФГОС*** |
| **1.** | Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы ДОУ | до марта 2015 |
| **2.** | Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО ДОУ | до апреля 2015 |
| **3.** | Разработка проекта новой Образовательной программы ДОУ | до августа 2015 |
| **4.** | Приведение нормативной базы МДОУ «Солнышко» | до августа 2015 |
| **5.** | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году | 01.02.15 |
| ***Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС*** |
| **1.** | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до июня 2015 г |
| **2.** |  Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.  | по выходу рекомендаций |
| **3.** | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2015 |
| ***Информационное обеспечение введения ФГОС*** |
| **1.** | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта ДОУ. | постоянно |
| **2.** | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет ДОУ | июль-август |
| ***Кадровое обеспечение введение ФГОС*** |
| **1.** | Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ | поэтапно |
| **3.** | Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС.  | постоянно |
| ***Материально – техническое обеспечение введения ФГОС*** |
| **1.** | Оборудование ДОУ | до августа 2015 |
| **2.** | Проведение работ по укреплению материально-технической базы  | постоянно |

***Реализация шага №3 Дорожной карты по введению ФГОС***

***Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений***

|  |  |
| --- | --- |
| **Единичные проекты** |  **2013-2014 учебный год** |
|  |
| **янв** | **февр** | **март** | **апр** | **май** | **июнь** | **авг** | **сент** | **окт.** |
| Разработка новых Рабочих программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности (дополнительное образование). Разработка программ курсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы социально-личностного развития воспитанников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Продолжительность работы Резерв времени*

***Реализация шага № 4 Дорожной карты по введению ФГОС***

**План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2015 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Примерные сроки** | **Ответст-венные** | **Ожидаемый результат** | **Формы отчетных документов** |
| **1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО** |
| **1** | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования | сентябрь2014 г | Воспитатель  | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение |
| **2** | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС дош. образования  | 10.2014 | ЗаведующаяВоспитатель | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ, план |
| **3** | Организация курсовой подготовки на базе СарИПКиПРО по проблеме введения ФГОС ДО | В течение 2014 – 2016 уч. года  | Заведующая   | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| **4** | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | октябрь2014 | Воспитатель | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС | Совещание при заведующей |
| **5** | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ | До 1.10.2014  | Воспитатель  | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| **6** | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах | В течение 2014-2015 учебного года | ЗаведующаяВоспитатель  | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО | Протоколы педсоветов |
| **7** | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ | В течение 2014-2015 учебного года  | ЗаведующаяВоспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| **8** | Организация участия различных категорий педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2014-2015 учебного года (по плану Управл. образования) | ЗаведующаяВоспитатель  | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров |
| **9** | Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ | Март-август2015 г. | Воспитатель  | Создание ООП ДО | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |
| **10** | Разработка и утверждение учебного плана ДОУ | До 04.2015 г. | Воспитатель  | Наличие учебного плана ДОУ | Протокол педсовета, приказ |
| **12** | Разработка и утверждение программы дополнительного образования ДОУ | До 06.2015 г. | Воспитатель | Наличие программы | Протокол педсовета, приказ |
| **13** | Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов | До 25.08.2015 г | Воспитатель  | Наличие программы | Протокол педсовета, МО, приказ |
|  |  |  |  |  |  |
| **14** | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение учебного года | Педагог-психолог | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы психолога  |
| **15** | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ | до сентября 2015 г. | Заведующая | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| **16** | Мониторинг введения ФГОС  | Май, сентябрь 2015 г | Воспитатель | Диагностические материалы | План контроляДОУ |
| **18** | Организация отчетности по введению ФГОС | По срокам и процедуреустановленными управлением образования | ЗаведующаяВоспитатель |  | Отчеты  |

***Реализация шага №5 Дорожной карты по введению ФГОС***

***Контроль за реализацией запланированных изменений в воспитательно-образовательной системе ДОУ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объект контроля** | **Субъект контроля** | **Сроки** **контроля** | **Методы сбора информации** |
| **сроки** | **% выпол.** |
| 1. Степень освоения педагогами новой образовательной программы
 | Воспит.  | Апрель-май 2015г |  | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| 1. Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами
 | Завед. Восп. | Август 2015 г |  | изучение документации |
| 1. Проект Образовательной программы
* разработка модели доп.образ;
* разработка планируемых результатов;
* разработка учебного плана;
* разработка программы духовно-нравственного развития воспитания и развития;
* разработка программы формирования культуры здорового образа жизни;
* разработка программы коррекционной работы и организация работы по программе;
* Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования
 | Завед. Восп.  | Август 2015 г. |  | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| 1. Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС
 | Завед., Восп. | В теч.года |  | изучение документации |
| 1. Мониторинг образовательного процесса
 | Воспит.  | по графику |  | тестирование |
| 1. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
 | Завед. | Август 2015 |  | изучение документации |
| 1. Проведение работ по укреплению материально-технической базы ДОУ
 | Завед. | Поэтапно |  | постоянно |