Приложение №1 к приказу

МАДОУ «ДСКВ№5»

От «23»октября 2014г.№029/1 - у

**План мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта**

**дошкольного образования**

**в МАДОУ «ДСКВ №5» г.Сосновоборска на 2014-2016 годы.**

**Цель:** создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МАДОУ «ДСКВ №5»

**Задачи:**

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МАДОУ «ДСКВ №5»

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МАДОУ «ДСКВ №5»

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5. Создать условия для эффективной кадровой политики в учреждении.

**Ожидаемые результаты:**

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результаты |
| 1. **Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО**
 |
|  | ***сентябрь*** |
| 1.1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО  | В течение месяца | Н.Н.Ткаченко, заведующий | Приказ и положение заведующего МАДОУ «ДСКВ №5» «Об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО» |
| 1.2 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС | В течение месяца | Н.Н.Ткаченко, заведующий | Получение объективной информации о готовности ДОО к переходу на ФГОС |
| 1.3 | Приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства формы заявления о приеме в учреждение, договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования. | В течение месяца | Н.Н.Ткаченко, заведующий | Форма заявления, размещенная на сайте учреждения, форма договора. |
| 1.4 | Издание приказов по образовательному учреждению: | 10.09.14 | Н.Н.Ткаченко, заведующий | Приказы  |
| 1.5 | О переходе ДОУ на ФГОС ДО; | В течение месяца | Н.Н.Ткаченко, заведующий | Должностные инструкции педагогических работников с учетом ФГОС ДО |
| Об утверждении годового плана работы |
| Об утверждении учебного плана |
| Об утверждении плана - графика по повышению квалификации педагогических работников |
|  Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников с учетом ФГОС ДО и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. |
|  | ***Октябрь***  |
| 1.6 | Заседание№1 рабочей группы по составлению и утверждению плана мероприятий (дорожной карты) по введению ФГОС ДО | 23.10.14 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | План мероприятий (дорожная карта) по введению ФГОС ДО в МАДОУ «ДСКВ №5»  |
|  | ***Ноябрь***  |
| 1.7 | Заседание№2 рабочей группы по заполнению Карты готовности ДОУ к введению ФГОС ДО  | 13.11.14 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Карта готовности ДОУ к введению ФГОС ДО |
| 1.8 | Анализ предметно-пространственной среды в группах ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | 13.11.14 | Н.Н.Ткаченко, заведующий Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Определение уровня соответствия предметно-пространственной среды в группах ДОУ в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.9 | Проверка Карты готовности ДОУ к введению ФГОС ДО | 20.11.14 | О.В.Богданова, методист ИМЦ | Аналитическая справка |
| 1.10 | Заседание№3 рабочей группы по итогам проверки | 28.11.14 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Корректировка Плана мероприятий (дорожная карта) по введению ФГОС ДО |
| 1.11 | Издание приказов по образовательному учреждению:  | 26.11.14 | Н.Н.Ткаченко, заведующий | Приказы |
| О проведении контроля внутри учреждения по реализации ФГОС ДО |
| О разработке образовательной программы ДОО |
|  | ***декабрь*** |
| 1.12 | Заседание №4 рабочей группы «Изучение ФГОС ДО. Требования к структуре ОП ДО»  | 04.12.14 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Создание ООП ДОО |
|  | ***январь*** |
| 1.13 | Консультирование руководителей образовательных учреждений, реализующих ОП ДО, по внесению изменений в локальные акты образовательных учреждений (по заявкам). | В течение месяца | Н.В. Есина, главный специалист по нормативно-правовому обеспечению и работе с педагогическими кадрами, М.С. Никитенко,главный специалист по дошкольному образованию | Рекомендации по внесению изменений в локальные акты образовательных учреждений, реализующих ОП ДО |
| 1.14 | Заседание №5,6 рабочей группы Обсуждение содержания разделов ОП ДО: целевой раздел. | 08.01.1522.01.15 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Создание целевого раздела ООП ДОО |
|  | ***февраль*** |
| 1.15 | Заседание№7,8 рабочей группы «Обсуждение содержательного раздела ОП ДО»: познавательное, речевое, социально-коммуникативное. | 05.02.1519.02.15 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Создание целевого раздела ООП ДОО |
|  | ***март*** |
| 1.16 | Заседания № 9,10 рабочей группы «Обсуждение содержательного раздела ОП ДО» художественно-эстетическое, физическое. | 12.03.1527.03.15 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Создание содержательного раздела ООП ДОО |
|  | ***апрель*** |
| 1.17 | Консультирование руководителей образовательных учреждений, реализующих ОП ДО, по внесению изменений в локальные акты образовательных учреждений (по заявкам). | В течение месяца | Н.В. Есина, главный специалист по нормативно-правовому обеспечению и работе с педагогическими кадрами, М.С. Никитенко,главный специалист по дошкольному образованию | Рекомендации по внесению изменений в локальные акты образовательных учреждений, реализующих ОП ДО |
| 1.18 |  Заседания №11,12 рабочей группы «Обсуждение организационного раздела ОП ДО» | 09.04.1523.04.15 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Создание организационного разделаООП ДОО |
|  | ***май*** |
| 1.19 | Анализ реализации плана мероприятий по введению ФГОС ДО | В течение месяца | Н.Н.Ткаченко, заведующий Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Аналитическая справка |
| 1.20 | Издание приказов по образовательному учреждению: Об утверждении проекта образовательной программы | В течение месяца | Н.Н.Ткаченко, заведующий  | Приказ |
|  | ***В течение года*** |
| 1.21 | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. | 2014-2015 | Н.Н.Ткаченко, заведующий Н.В.Винникова, ст.воспитатель | банк нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. |
| 1.22 | Приведение ОП ДО в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2016 | Н.Н.Ткаченко, заведующий Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Наличие ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО |
| 1.23 | Развитие сетевого взаимодействия с учреждениями и организациями города (БМК, школа искусств и тп.) | 2014-2016 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | План совместных мероприятий с учреждениями и организациями города |
| 1.24 | Организация сопровождения педагогов по введению ФГОС ДО | 2014-2016 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Индивидуальные образовательные программы педагогов |
| 1.25 | Контроль за ходом введения ФГОС ДО в МАДОУ «ДСКВ №5», информирование коллектива о ходе реализации  | 2014-2016 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель, рабочая группа | Аналитические справки |
| 1.26 | Участие в мероприятиях на муниципальном и краевом уровне по проблемам введения ФГОС ДО в учреждении | 2014-2016 | Н.Н.Ткаченко, заведующий Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Участие  |
| 1.27 | Организация мероприятий с родителями по введению ФГОС ДО:- Общие родительские собрания- Родительский клуб «Веселая семейка»- Разработка и реализация детско – взрослых проектов групп- выставки, конкурсы- День открытых дверей | 2014-2016 | Н.Н.Ткаченко, заведующий Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Информированность, включенность родителей (законных представителей) в реализацию ФГОС ДО |
| **2.Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 2.1 | Организация поэтапного повышения квалификации педагогов по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО  |
| 2.2 | Организация и проведение аттестации педагогических работников в соответствии с новым порядком | 2014-2016 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Прохождение аттестации |
| 2.3 | Организация педагогических работников для посещения ГПС воспитателей, семинаров, организованных ИМЦ УО | 2014-2016 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |
| 2.4 | Выявление методических дефицитов в условиях внедрения ФГОС ДО | В течение месяца | Н.Н.Ткаченко, заведующий Н.В.Винникова, ст.воспитатель | План методической работы по сопровождению педагогов в условиях введения ФГОС ДО |
| 2.5 | Организация кружковой и клубной детско – родительской деятельности по художественно-эстетическому направлению | 2014-2016 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Кружковой и клубной детско – родительской деятельности по художественно-эстетическому направлению |
|  | **сентябрь** |
| 2.6 | Заседание городского педагогического сообщества (ГПС) воспитателей ДОУ | 15.09.14 | О.В.Богданова, методист ИМЦ, И.В.Перова, руководитель ГПС | План работы ГПС воспитателей ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО |
| 2.7 | *Педсовет*: Организация работы дошкольного учреждения в рамках ФГОС ДО» | 18.09.14 | Н.Н.Ткаченко, заведующий Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Утверждение годового плана на 2014-2015 уч.г. |
| 2.8 | *Консультация «*Сходства и различия ФГТ и ФГОС» | 18.09.14 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |
|  | ***октябрь*** |
| 2.9 | *Аналитико – разработнический семинар* «Анализ условий в ДОО» (корректировка плана действий) | 08.10.14 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Корректировка плана введения ФГОС ДО |
| 2.10 | *Совещание* «Презентация плана (дорожной карты) пилотных ДОУ. | 15.10.1415.00 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Корректировка плана введения ФГОС ДО |
| 2.11 | *Заседание ГПС воспитателей ДОУ* «Организация образовательного процесса на основе технологий деятельностного типа»Презентация Филоненко Т.В. | 30.10.14 | О.В.Богданова, методист ИМЦ, И.В.Перова, руководитель ГПС | Знакомство с новыми технологиями для дальнейшего применения в работе |
| 2.12 | *Семинар – практикум ДОУ* «Планирование образовательного процесса в рамках календарно – тематического планирования в условиях введения ФГОС ДО» | 17.10.14 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Методические рекомендации по планированию образовательного процесса в рамках календарно – тематического планирования в условиях введения ФГОС ДО» |
|  | ***ноябрь*** |
| 2.13 | *Семинар* «Современные механизмы взаимодействия педагога с детьми» | По отдельному плану УО | О.В.Богданова, методист ИМЦ | Методические рекомендации по взаимодействию педагога с детьми  |
| 2.14 | Презентационный *семинар* (фестиваль) с издательствами «Современные программы дошкольного образования: ориентир на ребенка» | Последняя неделя месяца | О.В.Богданова, методист ИМЦ | Учебно-методическое обеспечение введение ФГОС ДО (знакомство и комплектование УМК примерных ОП) |
| 2.15 | *Семинар – практикум УО* «Анализ развивающей предметно – пространственной среды ДОУ в условиях нового стандарта» | 11.11.14 | О.В.Богданова, методист ИМЦ, | Материалы для методического сопровождения педагогов |
| 2.16 | *ГПБ: семинар-практикум* «Индивидуализация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» | 27.11.14 |  | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |
| 2.17 | *Заседание ГПС воспитателей ДОУ* «Организация образовательного процесса на основе технологий деятельностного типа» | 30.11.14 | О.В.Богданова, методист ИМЦ, И.В.Перова, руководитель ГПС | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |
| 2.18 | *Online – консультации* по проектированию развивающей предметно-пространственной среды | в течение месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦККИПКиППРОЦДО (Р.А.Васильева) | Ответ на проблемный вопрос |
| 2.19 | *Консультация «ФГОС ДО»* Требования к условиям реализации ОП ДО» *Требования к развивающей предметно – пространственной среды ДОУ в условиях нового стандарта»* | Первая неделя | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |
| 2.20 | *Круглый стол* «Современный воспитатель. Какой он?» | 18.11.14 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |
| 2.21 | *Семинар – практикум в ДОУ* «Анализ развивающей предметно – пространственной среды ДОУ в условиях нового стандарта» | 26.11.14 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Определение уровня соответствия предметно-пространственной среды в группах ДОУ в соответствии с ФГОС ДО |
|  | ***декабрь*** |
| 2.22 | *Разработнический семинар* «Планирование с учетом индивидуальности ребенка» | по отдельному плану УО | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦ,ККИПКиППРОЦДО (Р.А.Васильева) | Методические рекомендации по вопросам планирования с учетом индивидуальности ребенка |
| 2.23 | *ГБП:* электронная консультация на сайте УО «Выявление детей с признаками интеллектуальной одаренности» | В течение месяца | О.В. Богданова, методист ИМЦТ.В. Степанова, руководитель ГБП | Методические рекомендации по выявлениюдетей с признаками интеллектуальной одаренности |
| 2.24 | *Консультация «ФГОС ДО»* Требования к основной структуре ОП *ДО «Требования к разделам ОП: целевой раздел ОП ДО»* | Первая неделя месяца | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |
| 2.25 | *Семинар – практикум ДОУ* «Образовательные области и виды детской деятельности» | 17.12.14 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |
|  | ***январь*** |
| 2.26 | *Заседание ГПС воспитателей ДОУ* «Организация образовательного процесса на основе технологий деятельностного типа» | 13.01.15 | О.В. Богданова,методист ИМЦ,И.В. Перова, руководитель ГПС | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |
| 2.27 | *Консультация* «Методические рекомендации по реализации ОП ДОУ» | в течение месяца | О.В. Богданова,методист ИМЦ | Материалы по разработке содержания образовательной области «Познавательное развитие» |
| 2.28 | *Семинар* «Презентация новой образовательной практики пилотной площадки МАДОУ ДСКН №2 г. Сосновоборска» | 22.01.15 | Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2» Хомякова С.В. | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |
| 2.29 | *Семинар*  «Презентация муниципальной пилотной площадки МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №7» г. Сосновоборска» | 29.01.15 | Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №7» Коновалова Е.Ю. | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |
| 2.30 | *Педсовет* «Детство – это игра, игра – это детство» | 30.01.15 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |
| 2.31 | *Консультация «ФГОС ДО»* Требования к основной структуре ОП ДО *«Требования к разделам ОП: содержание части программы, формируемой участниками образовательных отношений»* | Первая неделя месяца | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |
|  | ***февраль*** |
| 2.32 | *Семинар – совещание* «Целеполагание как способ достижения образовательного результата. Особенности проектирования целевого раздела ОП ДОУ» | 19.02.15 | Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №8» г. СосновоборскаЮферева С.Н. | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО» (опыт работы МАДОУ ДСКВ №8 г. Сосновоборска) |
| 2.33 | Неделя педагогического мастерства | 02.02-06.02.15 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |
| 2.34 | *Семинар – практикум* «Форматы развития детской инициативности и самостоятельности в ДОУ» | 17.02.15 | О.В. Богданова,методист ИМЦ | Повышение методического уровня по вопросам создания условий для развития детской инициативности и самостоятельности. Материалы для методического сопровождения педагогов ДОУ |
| 2.35 | *Заседание ГПС воспитателей ДОУ* «Организация образовательного процесса на основе технологий деятельностного типа: использование здоровьесберегающих технологий в ДУ» | 27.02.15 | Руководитель ГПС | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |
| 2.36 | *ГБП: семинар – практикум*«Поддержка детской интеллектуальной одаренности в условиях познавательного развития» | 24.02.15 | Руководитель ГБП | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |
| 2.37 | *Консультация* «Методические рекомендации по разработке содержания Образовательной программы дошкольного образовательного учреждения» | в течение месяца | О.В. Богданова,методист ИМЦ | Материалы по разработке содержания образовательной области «Речевое развитие» |
| 2.38 | *Консультация «ФГОС ДО»* Требования к основной структуре ОП ДО *«Требования к разделам ОП: содержание коррекционной работы; организационный раздел ОП* | Первая неделя месяца | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |
| 2.39 | *Консультация* «Декоративное рисование в детском саду» | Последняя неделя месяца | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых |
| 2.40 | *Семинар – практикум ДОУ* «Коррекционная работа в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» | 19.02.15 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |
|  | ***март*** |
| 2.41 | Городской фестиваль педагогических идей | Конец месяца | Л.А.Сухомлинова, руководитель ИМЦ | Представлен опыт по реализации ФГОС ДО |
| 2.42 | *Заседание ГПС воспитателей ДОУ* «Организация образовательного процесса на основе технологий деятельностного типа» | 04.03.2015 | Руководитель ГПС | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |
| 2.43 | *Консультация* «Методические рекомендации по разработке содержания Образовательной программы дошкольного образовательного учреждения» | в течение месяца | О.В. Богданова,методист ИМЦ | Материалы по разработке содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» |
| 2.44 | *Консультация* «Индивидуальный подход к детям на занятиях ИЗО» | Последняя неделя месяца | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых |
| 2.45 | *Семинар – практикум ДОУ*«Дети и творчество» | 19.03.15 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |
|  | ***Апрель*** |
| 2.46 | *ГБП: Семинар – практикум*«Поддержка детской интеллектуальной одаренности в условиях социально-коммуникативного развития»,  | 08.04.15 | О.В. Богданова, методист ИМЦТ.В. Степанова, руководитель ГБП | Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |
| 2.47 | *Консультация* «Методические рекомендации по разработке содержания Образовательной программы дошкольного образовательного учреждения» | в течение месяца | О.В. Богданова,методист ИМЦ | Материалы по разработке содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» |
| 2.48 | День открытых дверей | 28.04.15 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Обмен опытом, повышение уровня профессиональной компетентности педагогов |
| 2.49 | *Консультация*  *«ФГОС ДО»* «Требования к результатам освоения образовательной программы ДО» | 09.04.15 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |
| 2.50 | *Семинар – практикум ДОУ*«Социальный портрет ребенка 7 лет как целостный ориентир и результат освоения ОП ДО» | 19.04.15 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |
|  | ***май*** |
| 2.51 | *ГПС воспитателей:* «Создание рефлексивного пространства по вопросам введения ФГОС ДО. Планирование работы на следующий год» | по отдельному плану | О.В. Богданова, методист ИМЦ,И.В. Перова, руководитель ГПС | Проект плана работы ГПС воспитателей по введению ФГОС ДО на 2015-2016 учебный год |
| 2.52 | *Электронная консультация* на сайте учреждения «Интерактивная технология «Кейсы» в работе с дошкольниками с признаками интеллектуальной одаренности»Круглый стол «Итоги работы городской Базовой площадки».Анализ работы ГБП и планирование на следующий учебный год. | в течение месяца | О.В. Богданова, методист ИМЦТ.В. Степанова, руководитель ГБП | опыт работы МАДОУ ДСКВ №8)План работы ГБП на 2015-2016 учебный год |
| 2.53 | *Консультация* Формирование личности ребенка в процессе ознакомления с искусством | Последняя неделя месяца | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |
| 2.54 | *Конкурс* *– викторина* «Лучший знаток ФГОС ДО» | 14.05.15 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |
| **3.Финансово-экономическое и материально – техническое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 3.1 | Составление плана ФХД МАДОУ «ДСКВ №5» с учетом краевого норматива, обеспечивающего реализацию ФГОС ДО | 2014-2016 | Н.Н.Ткаченко, заведующий О.С.Мухинько,Зам.зав. по АХЧ | План ФХД МАДОУ «ДСКВ №5» г.Сосновоборска |
| 3.2 | Оформление заявки на формирование кадрового состава МАДОУ «ДСКВ №5, обеспечивающего реализацию ФГОС ДО | 2014-2016 | Н.Н.Ткаченко, заведующий Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Заявка на обеспечение профессиональными педагогическими кадрами |
| 3.3 | Составление локально-сметных расчетов по переоборудованию помещений МАДОУ «ДСКВ №5» (доступная среда для детей - инвалидов) | 2014-2016 | Н.Н.Ткаченко, заведующий О.С.Мухинько,Зам.зав. по АХЧ | Локально-сметные расчеты |
| 3.4 | Оснащение помещений групп в соответствии ФГОС ДО | 2014-2016 | Н.Н.Ткаченко, заведующий Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Наличие предметно-пространственной среды ДОО, средств обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО |
| 3.5 | Обеспечение соответствия материально – технической базы реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОО | 2014-2016 | Н.Н.Ткаченко, заведующий О.С.Мухинько,Зам.зав. по АХЧ | Соответствие материально – технической базы требованиям ФГОС ДО |
| 3.6 | Обеспечение ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами ОП | 2014-2016 | Н.В.Винникова, ст.воспитательО.С.Мухинько,Зам.зав. по АХЧ | Оснащенность методического кабинета необходимым УМК |
| **4.Информационно- технологическое обеспечение введения ФГОС ДО** |
| 4.1 | Размещение информации о введении ФГОС ДО в МАДОУ «ДСКВ №5» на сайте учреждения | 2014-2016 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель, О.Г.Семкина, ответственный редактор сайта | Информация по введению ФГОС ДО на сайте МАДОУ «ДСКВ №5»  |
| 4.2 | Информированность родителей о подготовке к введению и порядке перехода ДОО на новые ФГОС через информационные стенды | 2014-2016 | Н.В.Винникова, ст.воспитатель | Информационные материалы |