|  |
| --- |
| **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**  **«Детский сад № 322 компенсирующего вида»**  **660130, г. Красноярск, ул. Гусарова, 31 тел. 246-47-79** |

План-график мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление мероприятий | Мероприятия | Срок исполнения.  Ответственные | Ожидаемый результат.  Форма отчетных документов |
| Нормативно-правовое обеспечение внедрение ФГОС ДО | Приказ «Об утверждении плана-графика по введению ФГОС ДО» | Заведующий МБДОУ  До 01.09.2014 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС (план-график). |
|  | Приказ «О создании творческой группы по подготовке введения ФГОС в МБДОУ № 33 | Заведующий МБДОУ  До 01.09.2014 | Создание и определение функционала ВТГ. |
|  | Разработка плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО | Творческая группа  До 01.09.2014 | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС (план-график). |
|  | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ №33 | Заведующий МБДОУ  Поэтапно | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность по внедрению ФГОС.  Приказ об утверждении локальных актов, протоколы коллегиальных органов. |
|  | Ознакомление и внедрение норм финансового обеспечения реализации ООП | Заведующий МБДОУ  Поэтапно |  |
| Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | Заведующий МБДОУ  До 01.01.2015 | Получение объективной информации о готовности МБДОУ к переходу на ФГОС |
|  | Организация и проведение семинаров, совещаний по проблемам введения ФГОС ДО | Заведующий МБДОУ  Зам. заведующего по ВМР  Поэтапно, весь учебный год | Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий |
|  | Организация исполнения федеральных и региональных требований к ДОУ в части обеспечения образовательного процесса и создания условий реализации ООП МБДОУ | Заведующий МБДОУ  Зам. заведующего по ВМР  Поэтапно | План перехода |
|  | Создание системы мониторинга результатов введения ФГОС ДО, результатов освоения воспитанниками ООП МБДОУ | Заведующий МБДОУ Поэтапно, весь учебный год | План контроля |
|  | Обеспечение взаимодействия по организации преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО | Заведующий МБДОУ  Поэтапно, весь учебный год | План перехода |
|  | Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в МБДОУ | Заведующий МБДОУ  Зам. заведующего по ВМР  До 01.10.2014 | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |
|  | Организация работы по разработке образовательной программы МБДОУ в соответствии с примерными образовательными программами | Заведующий МБДОУ  Зам. заведующего по ВМР  Старший воспитатель  Поэтапно, весь учебный год | Создание ООП. Проект программы. |
|  | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | Зам. заведующего по ВМР  Старший воспитатель  Поэтапно, весь учебный год | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки |
|  | Разработка положения о результатах освоения ООП | Зам. заведующего по ВМР  До 01.09.2015 | Наличие Положения, приказ об утверждении Положения, протокол коллегиального органа |
|  | Реализация муниципального задания | Заведующий МБДОУ  Весь период |  |
| Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО | Формирование заказа на повышение квалификации, подготовку и переподготовку педагогических и руководящих работников МБДОУ | Зам.заведущего МБДОУ  Поэтапно | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС |
|  | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки руководящих и педагогических кадров по вопросам введения ФГОС ДО через активные формы методической работы и курсы повышения квалификации | Зам. заведующего МБДОУ  Старший воспитатель  Поэтапно | План-график |
| Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС | Самоанализ материально-технической и развивающей среды МБДОУ | Заведующий МБДОУ  Зам. заведующего по ВМР  Старший воспитатель  До 01.01.2015 года | Создание содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной |
|  | Обеспечение обновления МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС (содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной) | Заведующий МБДОУ  Зам. заведующего по ВМР  Старший воспитатель  Поэтапно | Определение необходимых изменений в оснащенности МДОУ с учетом требований ФГОС  Анализ работы |
|  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБДОУ | Заведующий МБДОУ  Зам. заведующего по ВМР  Поэтапно | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требования ФГОС |
| Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО | Размещение на сайте материалов, связанных с внедрением ФГОС ДО | Заведующий МБДОУ Зам. заведующего по ВМР  Старший воспитатель  Поэтапно, весь учебный год | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС.  Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте МБДОУ «ФГОС». |
|  | Обеспечение публичной отчетности МБДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС) | Заведующий МБДОУ  Зам. заведующего по ВМР  Весь период | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС.  Размещение публичной отчетности на сайте МДОУ. |
| Управление внедрением ФГОС ДО | Публичная защита образовательных проектов внедрения ФГОС ДО в практику работы МБДОУ | Заведующий МБДОУ  Зам. заведующего по ВМР  Весь период |  |
|  | Организация системы контроля за внедрением ФГОС ДО | Заведующий МБДОУ  Весь период |  |

Заведующий МБДОУ № 322 Г. Г. Помазнева