Отчет о выполнении плана введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

МБДОУ № 62 «Улыбка» за 2014,2015 годы

Цель: Организация подготовительной работы и создание условий для эффективного внедрения федерального  образовательного стандарта дошкольного образования

Задачи:

• Организация методического и информационного сопровождения реализации ФГОС ДО

• Разработка организационно - управленческих решений, регулирующих реализацию введения ФГОС ДО

• Наполнение нормативно-правовой базы необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОСДО;

Организация эффективной кадровой политики

| Направление мероприятий | Наименование мероприятия | Сроки | Отметка о выполнении | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение | Формирование банка нормативно- правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | Постоянно | Выполняется | Заведующий, старший воспитатель |
| V | Разработка плана введения ФГОС ДО на 2014-2015 г. | 2014г. | Разработан | Заведующий |
|  | Приказ об утверждении плана введения ФГОС ДО | 2014г. | Приказ №62/23-ПД от 17.04.2014г | Заведующий |
|  | Внесение изменений в Устав учреждения | 2015г. | Внесены от 28.11.2014г., 18.11.2015г. | Заведующий |
|  | Внесение изменений в локальные акты | 2014-2015гг. | Внесены | Заведующий |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников ДОУ | 2014-2015гг. | Приведены в соответствие | Заведующий Ст. воспитатель |
|  | Разработка на основе примерной образовательной программы образовательной программы детского сада в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 2014-2015гг. | Разработана, вносятся корректировки | Старший воспитатель |
| Организационное обеспечение | Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО. | 2014г. | Утверждена Приказом №62/16-ПД | Старший воспитатель |
|  | Разработка Положения о творческой группе по введению ФГОС ДО. | 2014г. | Разработано, утверждено и введено в действие 2014г. | Старший воспитатель |
|  | Организация деятельности творческой группы по введению ФГОС ДО | 2014-2015гг. | Постоянно | Заведующий Старший воспитатель |
|  | Организация публичной отчётности (размещение публичных отчетов на сайте ДОУ о ходе подготовки и результатах введения ФГОС ДО). | 2014-2015гг. | Отчет за 14-15г размещен на сайте ДОУ | Старший воспитатель |
|  | Организация взаимодействия по преемственности ФГОС НО ФГОС ДО | 2014-2015гг. |  | Старший воспитатель |
| Информационное обеспечение | Информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на стандарты дошкольного образования: • Родительские собрания • Встречи за круглым столом • Вечера вопросов и ответов • Стендовый материал | 2014-2015гг. | Проинформированы через родительские собрания: 2014, 2015г, через размещение информации на сайте ДОУ. | Старший воспитатель |
|  | Размещение на сайте детского сада плана, информационного материала о введении ФГОС ДО | 2014г. | Размещен | Старший воспитатель |
|  | Размещение на сайте детского сада публичного отчета о ходе и результатах введения ФГОС ДО | 2014-2016гг. | Размещен | Заведующий |
| Кадровое обеспечение | Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогов в связи с введением ФГОС ДО | 2014г. | Прошли обучение По ФГОС - 18 педагогов на курсах ПК, 6 педагогов на курсах переподготовки. | Заведующий |
|  | Корректировка годового плана методической работы с учетом введения ФГОС ДО | 2014г. | Проведена | старший воспитатель |
|  | Проведение педагогических советов, семинаров, консультаций, круглых столов, мастер-классов по теме «ФГОС ДО» | В соответствие с годовым планом | Проведены в соответствии с планом | Заведующий Старший воспитатель |
| Научно-методическое обеспечение | Изучение и использование в работе опыта работы «пилотных» площадок | 2014-2016гг. | Изучаются на ГМО, на семинарах. | Старший воспитатель |
|  | Организация методической работы в ОУ в условиях введения ФГОС ДО | 2014-2016гг. | Организована | старший воспитатель |