Приложение 1 к приказу

Управления образования

администрации г.Сосновоборска

от «30» сентября 2014г. № 195

**ПЛАН**

**деятельности по пилотированию ФГОС ДО в городе Сосновоборске**

**на 2014-2015 учебный год**

**Цель:** Организация деятельности по пилотированию Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | | **Результаты** | | |
| **сентябрь** | | | | | | | | | |
| **Организационно-управленческое направление** | | | | | | | | | |
| 1. | | | Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС в пилотных ДОУ | 3.09.2014г. | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ | | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ДО | | |
| 2. | | | Совещание с руководителями муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного образования, по вопросам введения, ресурсного обеспечения ФГОС ДО, выявления трудностей введения ФГОС ДО | 19.09.2014г. | Н.В. Верещагина, начальник отдела общего и дошкольного образования  М.С. Никитенко,  главный специалист по дошкольному образованию | | Корректировка плана введения ФГОС ДО | | |
| 3. | | | Собеседование с администрацией ДОУ по выявлению методических дефицитов в условиях внедрения ФГОС ДО | в течение месяца | О.В. Богданова,  методист ИМЦ | | План методической работы по сопровождению педагогов в условиях введения ФГОС ДО на муниципальном уровне | | |
| 4. | | | Заседание рабочей группы по подготовке совещания по вопросам организации пилотирования ФГОС ДО | 05.09.2014г. | М.С. Никитенко,  главный специалист по дошкольному образованию (руководитель рабочей группы) | | Рекомендации по организации совещания | | |
| 5. | | | Совещание «Организация пилотирования ФГОС ДО» | 09.09.2014 г. | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ | | План введения ФГОС ДО | | |
| 6. | | | Совещание. Организация взаимодействия с Центром дошкольного образования ККИПКиППРО (региональным оператором по пилотированию ФГОС ДО)  Совещание «Организация деятельности пилотных территорий по введению 1 этапа пилотирования ФГОС ДО» | 15.09.2014 г.  г. Красноярск | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ  М.С. Никитенко,  главный специалист по дошкольному образованию  Региональный оператор МОиН Красноярского края/ представители пилотных площадок | | План деятельности Регионального оператора по пилотированию ФГОС ДО в Красноярском крае на 2014-2015 учебный год | | |
| 7. | | | Заседание городского педагогического сообщества (ГПС) воспитателей ДОУ. | 15.09.2014г. | О.В. Богданова, методист ИМЦ,  И.В. Перова,  руководитель ГПС | | План работы ГПС воспитателей ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО | | |
| 8. | | | Запуск работы городской Базовой площадки (ГБП) «Развитие детей с признаками интеллектуальной одарённости в дошкольном учреждении в условиях реализации ФГОС ДО» | 20.09.2014г. | О.В. Богданова, методист ИМЦ  Т.В. Степанова, руководитель ГБП | | План работы ГБП на 2014-2015 учебный год | | |
| 9. | | | Консультирование руководителей образовательных учреждений, реализующих ОП ДО по внесению изменений в локальные акты образовательных учреждений (по заявкам). | в течение месяца | Н.В. Есина, главный специалист по нормативно-правовому обеспечению и работе с педагогическими кадрами,  М.С. Никитенко,  главный специалист по дошкольному образованию | | Рекомендации по внесению изменений в локальные акты образовательных учреждений, реализующих ОП ДО | | |
| **Организационно-методическое сопровождение** | | | | | | | | | |
| 1. | | | Организация курсовой подготовки управленческих и педагогических кадров ДОУ | в течение месяца | Т.В. Теплова, методист ИМЦ | | Заявка на курсы ПК педагогических работников ДОУ | | |
| 2. | | | Электронная консультация «Методические рекомендации к составлению Образовательной программы дошкольного образовательного учреждения» | в течение месяца | О.В. Богданова,  методист ИМЦ | | Методические рекомендации на сайте УО (по итогам краевого семинара) | | |
| 3. | | | Консультация по разработке плана (дорожной карты) пилотных площадок ДОУ | в течение месяца | О.В. Богданова,  методист ИМЦ | | Ответ на проблемный вопрос | | |
| 4. | | | Семинар «Проектирование Образовательной программы ДОУ» | 15-16.09. 2014г.  г. Красноярск | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ,  Региональный оператор  (Т.П.  Фомичева) / представители пилотных площадок | | | Рекомендации по проектированию ОП ДОУ | |
| **Информационное сопровождение** | | | | | | | | | |
| 1. | | | Информирование общественности о ходе введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования на сайтах Управления образования и образовательных учреждений | конец месяца | О.В. Богданова,  методист ИМЦ,  заведующие ДОУ | | Информация на сайте УО, СМИ | | |
| **октябрь** | | | | | | | | | |
| **Организационно-управленческое направление** | | | | | | | | | |
| 1. | | | Формирование бюджета МП «Развитие общего образования и дополнительного образования детей г. Сосновоборска», подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», п. 1.4.1. с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО на 2015г. | 01.10.2014г. – 14.10.2014г. | И.Н. Соболева, главный бухгалтер, Н.В. Верещагина, начальник отдела общего и дошкольного образования  М.С. Никитенко,  главный специалист по дошкольному образованию | | Проект бюджета МП «Развитие общего образования и дополнительного образования детей г. Сосновоборска», подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», п. 1.4.1. с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО на 2015г. | | |
| 2. | | | Совещание «Координация деятельности команд ДОУ по пилотированию ФГОС ДО» | ежемесячно, дистанционно  (первый вторник каждого месяца в 15.00) | М.С. Никитенко, главный специалист по дошкольному образованию (руководитель рабочей группы)  Региональный оператор МОиН Красноярского края | | Координация деятельности команд пилотных ДОУ | | |
| 3. | | | Организация и проведение проверки плана (дорожной карты) пилотных ДОУ по введению ФГОС ДО | 27.10.2014 г. – 30.10.2014г. | Н.В. Верещагина, начальник отдела общего и дошкольного образования  М.С. Никитенко,  главный специалист по дошкольному образованию | | Аналитическая записка | | |
| 4. | | | Заседание рабочей группы по итогам проверки плана (дорожной карты) пилотных ДОУ по введению ФГОС ДО | 31.10.2014г. | М.С. Никитенко, главный специалист по дошкольному образованию (руководитель рабочей группы) | | Методические рекомендации | | |
| **Организационно-методическое сопровождение** | | | | | | | | | |
| 1. | | | Семинар «Проектирование современной развивающей предметно-пространственной среды в ДОО» | 28-29.10.2014г.  г. Красноярск | М.С. Никитенко,  главный специалист по дошкольному образованию  Региональный оператор (Егорова В.В.) / представители пилотных площадок | | Рекомендации по проектированию развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ | | |
| 2. | | | Аналитико-разработнический семинар «Анализ условий в дошкольной образовательной организации» (разработка и корректировка плана действий) | 8.10.2014г.  г. Сосновоборск | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ  ККИПКиППРО  ЦДО (Р.А.Васильева) | | Анализ условий в ДОУ (аналитическая справка) | | |
| 3. | | | Совещание «Презентация плана (дорожной карты) пилотных ДОУ. Установка на разработку ОП ДОУ» | 15.10.2014г.  в 15.00 | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ | | Методические рекомендации к составлению ОП для ДОУ | | |
| 4. | | | Заседание ГПС воспитателей ДОУ «Организация образовательного процесса на основе технологий деятельностного типа» | 30.10.2014г. | О.В. Богданова,  методист ИМЦ,  И.В. Перова, руководитель ГПС | | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» | | |
| 5. | | | Организация курсовой подготовки управленческих и педагогических кадров ДОУ | в течение месяца | Т.В. Теплова, методист ИМЦ | | Заявка на курсы ПК педагогических работников ДОУ | | |
| 6. | | | Консультации для работников ДОУ по созданию условий введения ФГОС ДО | в течение месяца | О.В. Богданова,  методист ИМЦ | | Рекомендации по созданию условий введения ФГОС ДО | | |
| **ноябрь** | | | | | | | | | |
| **Организационно-управленческое направление** | | | | | | | | | |
| 1. | | Заседание рабочей группы по разработке карты готовности ДОУ к введению ФГОС ДО | | 05.11.2014г. | М.С. Никитенко,  главный специалист по дошкольному образованию  (руководитель рабочей группы) | Карта готовности ДОУ к введению ФГОС ДО | | | |
| 2. | | Проверка карты готовности ДОУ к введению ФГОС ДО | | в течение месяца | Н.В. Верещагина, начальник отдела общего и дошкольного образования  М.С. Никитенко,  главный специалист по дошкольному образованию | Аналитическая справка | | | |
| 3. | | Совещание «Координация деятельности команд ОО по пилотированию ФГОС ДО» | | ежемесячно, дистанционно  (первый вторник каждого месяца 15.00) | М.С. Никитенко,  главный специалист по дошкольному образованию  (руководитель рабочей группы)  Региональный оператор МоиН Красноярского края | Координация деятельности команд пилотных ДОУ | | | |
| **Организационно-методическое сопровождение** | | | | | | | | | |
| 1. | Семинар «Современные механизмы взаимодействия педагога с детьми» | | | по отдельному плану  г. Сосновоборск | О.В. Богданова,  методист ИМЦ,  ККИПКиППРО  ЦДО (Р.А.Васильева) | | | Методические рекомендации по взаимодействию педагога с детьми | |
| 2. | Презентационный семинар (фестиваль) с издательствами «Современные программы дошкольного образования: ориентир на ребенка» | | | последняя неделя месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ  Региональный оператор МоиН Красноярского края | | | Учебно-методическое обеспечение введение ФГОС ДО (знакомство и комплектование УМК примерных ОП) | |
| 3. | Заседание ГПС воспитателей ДОУ «Организация образовательного процесса на основе технологий деятельностного типа» | | | 30.10.2014г. | О.В. Богданова,  методист ИМЦ,  И.В. Перова, руководитель ГПС | | | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» | |
| 4. | ГБП: семинар-практикум «Индивидуализация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» | | | 13.11.2014г. | О.В. Богданова, методист ИМЦ  Т.В. Степанова, руководитель ГБП | | | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» (опыт работы МАДОУ ДСКВ №8) | |
| 5. | Организация курсовой подготовки управленческих и педагогических кадров ОУ | | | в течение месяца | Т.В. Теплова, методист ИМЦ | | | Заявка на курсы ПК педагогических работников ДОУ | |
| 6. | Консультации муниципальных пилотных площадок ОУ по разработке ОП ОУ | | | в течение месяца | О.В. Богданова,  методист ИМЦ | | | Ответ на проблемный вопрос | |
| 7. | Online – консультации по проектированию развивающей предметно-пространственной среды | | | в течение месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ  ККИПКиППРО  ЦДО (Р.А.Васильева) | | | Ответ на проблемный вопрос | |
| **декабрь** | | | | | | | | | |
| **Организационно-управленческое направление** | | | | | | | | | |
| 1. | | Организация и проведение мониторинга условий по пилотированию ФГОС ДО | | 1 раз в полугодие  (для Минобрнауки России) | Региональный оператор | | | Аналитическая справка | |
| 2. | | Заседание рабочей группы по итогам экспертизы ОП пилотных ДОУ | | 12.12.2014г. | М.С. Никитенко, главный специалист по дошкольному образованию (руководитель рабочей группы) | | | Методические рекомендации | |
| **Организационно-методическое сопровождение** | | | | | | | | | |
| 1. | Экспертная сессия «Образовательная программа ДОУ» | | | 8-9.12.2014г.  г. Красноярск | М.С. Никитенко, главный специалист по дошкольному образованию (руководитель рабочей группы)  Региональный оператор МоиН Красноярского края/ представители пилотных площадок | | | Экспертиза ОП ДОУ пилотных площадок | |
| 2. | Разработнический семинар «Планирование с учетом индивидуальности ребенка» | | | по отдельному плану  г. Сосновоборск | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ,  ККИПКиППРО  ЦДО (Р.А.Васильева) | | | Методические рекомендации | |
| 3. | ГБП: электронная консультация на сайте УО  «Выявление детей с признаками интеллектуальной одаренности» | | | в течение месяца | О.В. Богданова, методист ИМЦ  Т.В. Степанова, руководитель ГБП | | | Методические рекомендации по выявлениюдетей с признаками интеллектуальной одаренности | |
| 4. | Организация курсовой подготовки управленческих и педагогических кадров ОУ | | | в течение месяца | Т.В. Теплова, методист ИМЦ | | | Заявка на курсы ПК педагогических работников ДОУ | |
| 5. | Консультация «Методические рекомендации к составлению Образовательной программы дошкольного образовательного учреждения» | | | в течение месяца | О.В. Богданова,  методист ИМЦ | | | Материалы по разработке ОП ДОУ | |
| 6. | Консультации для муниципальных пилотных площадок ОУ | | | в течение месяца | О.В. Богданова,  методист ИМЦ | | | Ответы на проблемные вопросы | |
| **Информационное сопровождение** | | | | | | | | | |
| 1. | Информирование общественности о ходе введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования на сайтах Управления образования и образовательных учреждений | | | конец месяца | О.В. Богданова,  методист ИМЦ, заведующие ДОУ | | | Информация на сайте УО, СМИ | |
| **январь** | | | | | | | | | |
| **Организационно-управленческое направление** | | | | | | | | | |
| 1. | | Совещание «Координация деятельности команд ОО по пилотированию ФГОС ДО» | | ежемесячно, дистанционно  (первый вторник каждого месяца в 15.00) | М.С. Никитенко, главный специалист по дошкольному образованию (руководитель рабочей группы)  Региональный оператор МоиН Красноярского края | | Корректировка планов деятельности | | |
| 2. | | Заседание рабочей группы по организации представления новой образовательной практики пилотных площадок ДОУ | | 15.01.2015г. | М.С. Никитенко, главный специалист по дошкольному образованию (руководитель рабочей группы) | | План презентации новой образовательной практики пилотных площадок ДОУ | | |
| 3. | | Консультирование руководителей образовательных учреждений, реализующих ОП ДО, по внесению изменений в локальные акты образовательных учреждений (по заявкам). | | в течение месяца | Н.В. Есина, главный специалист по нормативно-правовому обеспечению и работе с педагогическими кадрами,  М.С. Никитенко,  главный специалист по дошкольному образованию | | Рекомендации по внесению изменений в локальные акты образовательных учреждений, реализующих ОП ДО | | |
| **Организационно-методическое сопровождение** | | | | | | | | | |
| . | Семинар «Образовательная политика и практика инклюзивного образования» | | | в течение месяца  г. Красноярск | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ  Региональный оператор МоиН Красноярского края/ представители пилотных площадок | | | Технология организации инклюзивного образования в ОУ | |
| 2. | Заседание ГПС воспитателей ДОУ «Организация образовательного процесса на основе технологий деятельностного типа» | | | 13.01.2015г. | О.В. Богданова,  методист ИМЦ,  И.В. Перова, руководитель ГПС | | | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» | |
| 3. | Организация курсовой подготовки управленческих и педагогических кадров ДОУ | | | в течение месяца | Т.В. Теплова, методист ИМЦ | | | Заявка на курсы ПК педагогических работников ДОУ | |
| 4. | Консультация «Методические рекомендации по реализации ОП ДОУ» | | | в течение месяца | О.В. Богданова,  методист ИМЦ | | | Материалы по разработке содержания образовательной области «Познавательное развитие» | |
| 5. | Консультации муниципальных пилотных площадок ОУ | | | в течение месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ | | | Ответы на проблемные вопросы | |
| 6. | Презентация новой образовательной практики пилотной площадки (МАДОУ ДСКН №2 г. Сосновоборска) | | | 22.01.2015г. | Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2» Хомякова С.В. | | | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО» (опыт работы МАДОУ ДСКН №2 г. Сосновоборска) | |
| 7. | Презентация муниципальной пилотной площадки МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №7» г. Сосновоборска | | | 29.01.2015г. | Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №7» Коновалова Е.Ю. | | | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО» (опыт работы МАДОУ ДСКВ №7 г. Сосновоборска) | |
| 8. | Консультации по подготовке материалов к экспертной сессии «Образовательные практики по основным направлениям ФГОС ДО» | | | в течение месяца | О.В. Богданова,  методист ИМЦ  ККИПКиППРО  ЦДО (Р.А. Васильева) | | | Материалы предоставлены на экспертную сессию | |
| **февраль** | | | | | | | | | |
| **Организационно-управленческое направление** | | | | | | | | | |
| 1. | Совещание «Координация деятельности команд ОО по пилотированию ФГОС ДО» | | | ежемесячно, дистанционно  (первый вторник каждого месяца 15.00) | Региональный оператор МоиН Красноярского края | | | Корректировка планов деятельности | |
| 2. | Организация и проведение экспертизы соответствия образовательных программ пилотных площадок ДОУ требованию ФГОС ДО. | | | в течение месяца | Н.В. Верещагина, начальник отдела общего и дошкольного образования  М.С. Никитиенко,  главный специалист по дошкольному образованию Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ | | | Аналитическая записка | |
| **Организационно-методическое сопровождение** | | | | | | | | | |
| 1. | Экспертная сессия «Образовательные практики по основным направлениям ФГОС ДО» | | | по отдельному плану  г. Красноярск | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ  Региональный оператор МоиН Красноярского края/ представители пилотных площадок | | | Проведена экспертиза образовательных практик. Выявлены эффективные практики, соответствующие государственному стандарту и рекомендованы к демонстрации в территориях. | |
| 2. | Презентация муниципальной пилотной площадки МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №8» г. Сосновоборска | | | 05.02.2015г. | Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №8» г. Сосновоборска  Юферева С.Н. | | | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО» (опыт работы МАДОУ ДСКВ №8 г. Сосновоборска) | |
| 3. | Семинар «Создание условий для развития детской инициативности и самостоятельности» | | | по отдельному плану  г. Красноярск | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ  Региональный оператор МоиН Красноярского края/ представители пилотных площадок | | | Анализ и рекомендации по созданию условий в ОУ для развития детской инициативности и самостоятельности | |
| 4. | ГБП: семинар – практикум  «Поддержка детской интеллектуальной одаренности в условиях познавательного развития» | | | 18.02.2015г. | О.В. Богданова, методист ИМЦ  Т.В. Степанова, руководитель ГБП | | | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» (опыт работы МАДОУ ДСКВ №8) | |
| 5. | Заседание ГПС воспитателей ДОУ «Организация образовательного процесса на основе технологий деятельностного типа» | | | 11.02.2015г. | О.В. Богданова,  методист ИМЦ,  И.В. Перова, руководитель ГПС | | | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» | |
| 6. | Организация курсовой подготовки управленческих и педагогических кадров ДОУ | | | в течение месяца | Т.В. Теплова, методист ИМЦ | | | Заявка на курсы ПК педагогических работников ДОУ | |
| 7. | Консультация «Методические рекомендации по разработке содержания Образовательной программы дошкольного образовательного учреждения» | | | в течение месяца | О.В. Богданова,  методист ИМЦ | | | Материалы по разработке содержания образовательной области «Речевое развитие» | |
| 8. | Консультации по подготовке материалов для экспертной сессии по предъявлению опыта | | | в течение месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ  ККИПКиППРО  ЦДО (Р.А. Васильева) | | | Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС | |
| **март** | | | | | | | | | |
| **Организационно-управленческое направление** | | | | | | | | | |
| 1. | | Совещание «Координация деятельности команд ОО по пилотированию ФГОС ДО» | | Ежемесячно, дистанционно  (первый вторник каждого месяца 15.00) | М.С. Никитиенко,  главный специалист по дошкольному образованию (руководитель рабочей группы)  Региональный оператор МоиН Красноярского края | | | | Корректировка планов деятельности |
| 2. | | Заседание рабочей группы по организации тиражирования новой образовательной практики | | 11.03.2015г. | М.С. Никитиенко,  главный специалист по дошкольному образованию (руководитель рабочей группы) | | | | Содержание сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» |
| 3. | | Представление модели УО по введению ФГОС ДО в г. Сосновоборске на городском методическом совете | | 18.03.2015г. | М.С. Никитиенко,  главный специалист по дошкольному образованию (руководитель рабочей группы) | | | | Экспертная оценка городского методического совета |
| **Организационно-методическое сопровождение** | | | | | | | | | |
| 1. | | Вебинар «Государственно-общественное управление в ДОУ» | | по отдельному плану | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ  Региональный оператор МоиН Красноярского края/ представители пилотных площадок | | | | Рекомендации по ГОУ в ОУ |
| 2. | | Фестиваль педагогических идей (секция ФГОС ДО) | | конец месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ | | | | Представлен опыт по реализации ФГОС ДО |
| 3. | | Заседание ГПС воспитателей ДОУ «Организация образовательного процесса на основе технологий деятельностного типа» | | 04.03.2015г. | О.В. Богданова,  методист ИМЦ,  И.В. Перова, руководитель ГПС | | | | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» |
| 4. | | Организация курсовой подготовки управленческих и педагогических кадров ОУ | | в течение месяца | Т.В. Теплова, методист ИМЦ | | | | Заявка на курсы ПК педагогических работников ДОУ |
| 5. | | Консультация «Методические рекомендации по разработке содержания Образовательной программы дошкольного образовательного учреждения» | | в течение месяца | О.В. Богданова,  методист ИМЦ | | | | Материалы по разработке содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» |
| 6. | | Консультации муниципальных пилотных площадок ОУ | | в течение месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ | | | | Реализация мер по подготовке к конкурсному отбору пилотных площадок ДОУ |
| **апрель** | | | | | | | | | |
| **Организационно-управленческое направление** | | | | | | | | | |
| 1. | | Совещание «Координация деятельности команд ОО по пилотированию ФГОС ДО» | | Ежемесячно, дистанционно  (первый вторник каждого месяца 15.00) | М.С. Никитенко,  главный специалист по дошкольному образованию  Региональный оператор МоиН Красноярского края | | | | Корректировка планов деятельности |
| 2. | | Заседание рабочей группы по выполнению рекомендаций регионального оператора по модели введения ФГОС ДО | | 29.04.2015г. | М.С. Никитенко,  главный специалист по дошкольному образованию  (руководитель рабочей группы) | | | | Модель введения ФГОС ДО |
| 3. | | Консультирование руководителей образовательных учреждений, реализующих ОП ДО, по внесению изменений в локальные акты образовательных учреждений (по заявкам). | | В течение месяца | Н.В. Есина, главный специалист по нормативно-правовому обеспечению и работе с педагогическими кадрами,  М.С. Никитенко,  главный специалист по дошкольному образованию | | | | Рекомендации по внесению изменений в локальные акты образовательных учреждений, реализующих ОП ДО |
| **Организационно-методическое сопровождение** | | | | | | | | | |
| 1. | | Экспертная сессия «Модели введения ФГОС ДО МС МУО» | | по отдельному плану  г. Красноярск | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ  Региональный оператор МоиН Красноярского края/ представители пилотных площадок | | | | Модели введения ФГОС ДО в пилотных муниципалитетах |
| 2. | | ГБП: Семинар – практикум  «Поддержка детской интеллектуальной одаренности в условиях социально-коммуникативного развития», | | 8.04.2015г. | О.В. Богданова, методист ИМЦ  Т.В. Степанова, руководитель ГБП | | | | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» (опыт работы МАДОУ ДСКВ №8) |
| 3. | | Организация курсовой подготовки управленческих и педагогических кадров ДОУ | | в течение месяца | Т.В. Теплова, методист ИМЦ | | | | Заявка на курсы ПК педагогических работников ДОУ |
| 4. | | Консультация «Методические рекомендации по разработке содержания Образовательной программы дошкольного образовательного учреждения» | | в течение месяца | О.В. Богданова,  методист ИМЦ | | | | Материалы по разработке содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» |
| 5. | | Консультации муниципальных пилотных площадок ДОУ | | в течение месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ | | | | Рекомендации по подготовке к конкурсному отбору пилотных площадок ОУ |
| 6. | | Консультативная поддержка при подготовке к экспертной сессии «Модель введения ФГОС ДО в методических службах муниципального управления образования» | | в течение месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ  ККИПКиППРО  ЦДО | | | | Участие в семинаре, разработка модели |
| **май** | | | | | | | | | |
| **Организационно-управленческое направление** | | | | | | | | | |
| 1. | | Совещание «Координация деятельности команд ОО по пилотированию ФГОС ДО» | | Ежемесячно, дистанционно  (первый вторник каждого месяца 15.00) | М.С. Никитиенко,  главный специалист по дошкольному образованию  Региональный оператор МоиН Красноярского края | | | | Корректировка планов деятельности |
| 2. | | Заседание рабочей группы по итогам пилотирования ФГОС в ОУ | | 14.05.2015г. | М.С. Никитиенко,  главный специалист по дошкольному образованию (руководитель рабочей группы) | | | | Проект плана мероприятий по введению ФГОС ДО на 2015-2016 учебный год |
| 3. | | Организация и проведение экспертизы соответствия проектов образовательных программ ФГОС ДО (выполнение рекомендаций). | | в течение месяца | Н.В. Верещагина, начальник отдела общего и дошкольного образования  М.С. Никитиенко,  главный специалист по дошкольному образованию Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ | | | | Аналитическая записка |
| **Организационно-методическое сопровождение** | | | | | | | | | |
| 1. | | Семинар «Организация сетевого взаимодействия в рамках содержания и практики по введению ФГОС ДО» | | по отдельному плану  г. Красноярск | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ  Региональный оператор МоиН Красноярского края/ представители пилотных площадок | | | | Модели сетевого взаимодействия по организации введения ФГОС ДО в территориях |
| 2. | | Организация курсовой подготовки управленческих и педагогических кадров ОУ | | в течение месяца | Т.В. Теплова, методист ИМЦ | | | | Заявка на курсы ПК педагогических работников ДОУ |
| 3. | | ГПС воспитателей: «Создание рефлексивного пространства по вопросам введения ФГОС ДО. Планирование работы на следующий год» | | по отдельному плану | О.В. Богданова, методист ИМЦ,  И.В. Перова,  руководитель ГПС | | | | Проект плана работы ГПС воспитателей по введению ФГОС ДО на 2015-2016 учебный год |
| 4. | | Электронная консультация на сайте учреждения «Интерактивная технология «Кейсы» в работе с дошкольниками с признаками интеллектуальной одаренности»  Круглый стол «Итоги работы городской Базовой площадки».  Анализ работы ГБП и планирование на следующий учебный год. | | в течение месяца | О.В. Богданова, методист ИМЦ  Т.В. Степанова,  руководитель ГБП | | | | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» (опыт работы МАДОУ ДСКВ №8)  План работы ГБП на 2015-2016 учебный год |
| 5. | | Подготовка к Краевому конкурсному отбору пилотных площадок ДО | | в течение месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ | | | | Участие в Краевом конкурсном отборе пилотных площадок ДО |
| 6. | | Выпуск сборника «Опыт введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» | | конец месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ  зам.зав. ДОУ | | | | Сборник «Опыт внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» |
| **Информационное сопровождение** | | | | | | | | | |
| 1. | | | Информирование общественности о ходе введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования на сайтах Управления образования и образовательных учреждений | конец месяца | О.В. Богданова,  методист ИМЦ, заведующие ДОУ | | Информация на сайте УО, СМИ | | |
| **июнь** | | | | | | | | | |
| **Организационно-управленческое направление** | | | | | | | | | |
| 1. | | Организация и проведение конкурса на определение стажировочных образовательных площадок ДОУ по реализации ФГОС ДО | | в течение месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ  Региональный оператор МоиН Красноярского края | | | | Положение о конкурсе. Определено 6 стажировочных площадок. |
| 2. | | Консультация по подготовке материалов к Краевому методическому сбору «Эффективные образовательные технологии (практики\_ развития детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО» | | июнь-август  2015г. | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  О.В. Богданова,  методист ИМЦ  ККИПКиППРО  ЦДО (Р.А. Васильева) | | | | Аналитические материалы к методическому сбору |
| 3. | | Организация и проведение мониторинга условий по пилотированию ФГОС ДО | | 1 раз в полугодие  (для Минобрнауки России) | Региональный оператор МоиН Красноярского края | | | | Аналитическая записка |