Приложение 1 к приказу

Управления образования

администрации г.Сосновоборска

от «30» сентября 2014г. № 195

**ПЛАН**

**деятельности по пилотированию ФГОС ДО в городе Сосновоборске**

**на 2014-2015 учебный год**

**Цель:** Организация деятельности по пилотированию Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Результаты** |
| **сентябрь** |
| **Организационно-управленческое направление** |
| 1. | Создание муниципальной рабочей группы по введению ФГОС в пилотных ДОУ | 3.09.2014г. | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ  | Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС ДО |
| 2. | Совещание с руководителями муниципальных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательную программу – образовательную программу дошкольного образования, по вопросам введения, ресурсного обеспечения ФГОС ДО, выявления трудностей введения ФГОС ДО | 19.09.2014г. | Н.В. Верещагина, начальник отдела общего и дошкольного образованияМ.С. Никитенко,главный специалист по дошкольному образованию | Корректировка плана введения ФГОС ДО  |
| 3. | Собеседование с администрацией ДОУ по выявлению методических дефицитов в условиях внедрения ФГОС ДО | в течение месяца | О.В. Богданова,методист ИМЦ  | План методической работы по сопровождению педагогов в условиях введения ФГОС ДО на муниципальном уровне |
| 4. | Заседание рабочей группы по подготовке совещания по вопросам организации пилотирования ФГОС ДО | 05.09.2014г. | М.С. Никитенко,главный специалист по дошкольному образованию (руководитель рабочей группы) | Рекомендации по организации совещания |
| 5. | Совещание «Организация пилотирования ФГОС ДО» | 09.09.2014 г. | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦ | План введения ФГОС ДО  |
| 6.  | Совещание. Организация взаимодействия с Центром дошкольного образования ККИПКиППРО (региональным оператором по пилотированию ФГОС ДО)Совещание «Организация деятельности пилотных территорий по введению 1 этапа пилотирования ФГОС ДО» | 15.09.2014 г.г. Красноярск | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦМ.С. Никитенко,главный специалист по дошкольному образованиюРегиональный оператор МОиН Красноярского края/ представители пилотных площадок | План деятельности Регионального оператора по пилотированию ФГОС ДО в Красноярском крае на 2014-2015 учебный год |
| 7. | Заседание городского педагогического сообщества (ГПС) воспитателей ДОУ.  | 15.09.2014г. | О.В. Богданова, методист ИМЦ,И.В. Перова, руководитель ГПС | План работы ГПС воспитателей ДОУ по вопросам введения ФГОС ДО  |
| 8. | Запуск работы городской Базовой площадки (ГБП) «Развитие детей с признаками интеллектуальной одарённости в дошкольном учреждении в условиях реализации ФГОС ДО»  | 20.09.2014г. | О.В. Богданова, методист ИМЦТ.В. Степанова, руководитель ГБП | План работы ГБП на 2014-2015 учебный год |
| 9. | Консультирование руководителей образовательных учреждений, реализующих ОП ДО по внесению изменений в локальные акты образовательных учреждений (по заявкам). | в течение месяца | Н.В. Есина, главный специалист по нормативно-правовому обеспечению и работе с педагогическими кадрами, М.С. Никитенко,главный специалист по дошкольному образованию | Рекомендации по внесению изменений в локальные акты образовательных учреждений, реализующих ОП ДО |
| **Организационно-методическое сопровождение** |
| 1. | Организация курсовой подготовки управленческих и педагогических кадров ДОУ | в течение месяца | Т.В. Теплова, методист ИМЦ | Заявка на курсы ПК педагогических работников ДОУ |
| 2. | Электронная консультация «Методические рекомендации к составлению Образовательной программы дошкольного образовательного учреждения»  | в течение месяца | О.В. Богданова,методист ИМЦ | Методические рекомендации на сайте УО (по итогам краевого семинара) |
| 3. | Консультация по разработке плана (дорожной карты) пилотных площадок ДОУ | в течение месяца | О.В. Богданова,методист ИМЦ | Ответ на проблемный вопрос |
| 4. | Семинар «Проектирование Образовательной программы ДОУ» | 15-16.09. 2014г. г. Красноярск | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦ,Региональный оператор(Т.П.Фомичева) / представители пилотных площадок | Рекомендации по проектированию ОП ДОУ |
| **Информационное сопровождение** |
| 1. | Информирование общественности о ходе введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования на сайтах Управления образования и образовательных учреждений | конец месяца | О.В. Богданова,методист ИМЦ,заведующие ДОУ | Информация на сайте УО, СМИ |
| **октябрь** |
| **Организационно-управленческое направление** |
| 1. | Формирование бюджета МП «Развитие общего образования и дополнительного образования детей г. Сосновоборска», подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», п. 1.4.1. с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО на 2015г. | 01.10.2014г. – 14.10.2014г. | И.Н. Соболева, главный бухгалтер, Н.В. Верещагина, начальник отдела общего и дошкольного образованияМ.С. Никитенко,главный специалист по дошкольному образованию | Проект бюджета МП «Развитие общего образования и дополнительного образования детей г. Сосновоборска», подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», п. 1.4.1. с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО на 2015г. |
| 2. | Совещание «Координация деятельности команд ДОУ по пилотированию ФГОС ДО» | ежемесячно, дистанционно(первый вторник каждого месяца в 15.00) | М.С. Никитенко, главный специалист по дошкольному образованию (руководитель рабочей группы)Региональный оператор МОиН Красноярского края | Координация деятельности команд пилотных ДОУ |
| 3. | Организация и проведение проверки плана (дорожной карты) пилотных ДОУ по введению ФГОС ДО  | 27.10.2014 г. – 30.10.2014г. | Н.В. Верещагина, начальник отдела общего и дошкольного образованияМ.С. Никитенко,главный специалист по дошкольному образованию | Аналитическая записка |
| 4. | Заседание рабочей группы по итогам проверки плана (дорожной карты) пилотных ДОУ по введению ФГОС ДО | 31.10.2014г. | М.С. Никитенко, главный специалист по дошкольному образованию (руководитель рабочей группы) | Методические рекомендации |
| **Организационно-методическое сопровождение** |
| 1. | Семинар «Проектирование современной развивающей предметно-пространственной среды в ДОО» | 28-29.10.2014г.г. Красноярск | М.С. Никитенко,главный специалист по дошкольному образованиюРегиональный оператор (Егорова В.В.) / представители пилотных площадок | Рекомендации по проектированию развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ |
| 2. | Аналитико-разработнический семинар «Анализ условий в дошкольной образовательной организации» (разработка и корректировка плана действий) | 8.10.2014г.г. Сосновоборск | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦККИПКиППРОЦДО (Р.А.Васильева) | Анализ условий в ДОУ (аналитическая справка) |
| 3. | Совещание «Презентация плана (дорожной карты) пилотных ДОУ. Установка на разработку ОП ДОУ» | 15.10.2014г.в 15.00 | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦ | Методические рекомендации к составлению ОП для ДОУ |
| 4. | Заседание ГПС воспитателей ДОУ «Организация образовательного процесса на основе технологий деятельностного типа» | 30.10.2014г. | О.В. Богданова,методист ИМЦ,И.В. Перова, руководитель ГПС | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» |
| 5. | Организация курсовой подготовки управленческих и педагогических кадров ДОУ  | в течение месяца | Т.В. Теплова, методист ИМЦ | Заявка на курсы ПК педагогических работников ДОУ |
| 6. | Консультации для работников ДОУ по созданию условий введения ФГОС ДО  | в течение месяца | О.В. Богданова,методист ИМЦ | Рекомендации по созданию условий введения ФГОС ДО |
| **ноябрь** |
| **Организационно-управленческое направление** |
| 1. | Заседание рабочей группы по разработке карты готовности ДОУ к введению ФГОС ДО  | 05.11.2014г. | М.С. Никитенко,главный специалист по дошкольному образованию(руководитель рабочей группы) | Карта готовности ДОУ к введению ФГОС ДО  |
| 2. | Проверка карты готовности ДОУ к введению ФГОС ДО  | в течение месяца | Н.В. Верещагина, начальник отдела общего и дошкольного образованияМ.С. Никитенко,главный специалист по дошкольному образованию  | Аналитическая справка   |
| 3. | Совещание «Координация деятельности команд ОО по пилотированию ФГОС ДО» | ежемесячно, дистанционно(первый вторник каждого месяца 15.00) | М.С. Никитенко,главный специалист по дошкольному образованию(руководитель рабочей группы)Региональный оператор МоиН Красноярского края | Координация деятельности команд пилотных ДОУ |
| **Организационно-методическое сопровождение** |
| 1. | Семинар «Современные механизмы взаимодействия педагога с детьми» | по отдельному плануг. Сосновоборск | О.В. Богданова,методист ИМЦ,ККИПКиППРОЦДО (Р.А.Васильева) | Методические рекомендации по взаимодействию педагога с детьми  |
| 2. | Презентационный семинар (фестиваль) с издательствами «Современные программы дошкольного образования: ориентир на ребенка» | последняя неделя месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦРегиональный оператор МоиН Красноярского края | Учебно-методическое обеспечение введение ФГОС ДО (знакомство и комплектование УМК примерных ОП) |
| 3. | Заседание ГПС воспитателей ДОУ «Организация образовательного процесса на основе технологий деятельностного типа» | 30.10.2014г. | О.В. Богданова,методист ИМЦ,И.В. Перова, руководитель ГПС | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» |
| 4. | ГБП: семинар-практикум «Индивидуализация образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ДО» | 13.11.2014г. | О.В. Богданова, методист ИМЦТ.В. Степанова, руководитель ГБП | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» (опыт работы МАДОУ ДСКВ №8) |
| 5. | Организация курсовой подготовки управленческих и педагогических кадров ОУ | в течение месяца | Т.В. Теплова, методист ИМЦ | Заявка на курсы ПК педагогических работников ДОУ |
| 6. | Консультации муниципальных пилотных площадок ОУ по разработке ОП ОУ | в течение месяца | О.В. Богданова,методист ИМЦ | Ответ на проблемный вопрос |
| 7. | Online – консультации по проектированию развивающей предметно-пространственной среды | в течение месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦККИПКиППРОЦДО (Р.А.Васильева) | Ответ на проблемный вопрос |
| **декабрь** |
| **Организационно-управленческое направление** |
| 1. | Организация и проведение мониторинга условий по пилотированию ФГОС ДО | 1 раз в полугодие(для Минобрнауки России) | Региональный оператор | Аналитическая справка |
| 2. | Заседание рабочей группы по итогам экспертизы ОП пилотных ДОУ  | 12.12.2014г. | М.С. Никитенко, главный специалист по дошкольному образованию (руководитель рабочей группы) | Методические рекомендации |
| **Организационно-методическое сопровождение** |
| 1. | Экспертная сессия «Образовательная программа ДОУ» | 8-9.12.2014г.г. Красноярск | М.С. Никитенко, главный специалист по дошкольному образованию (руководитель рабочей группы)Региональный оператор МоиН Красноярского края/ представители пилотных площадок | Экспертиза ОП ДОУ пилотных площадок |
| 2. | Разработнический семинар «Планирование с учетом индивидуальности ребенка» | по отдельному плануг. Сосновоборск | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦ,ККИПКиППРОЦДО (Р.А.Васильева) | Методические рекомендации  |
| 3. | ГБП: электронная консультация на сайте УО «Выявление детей с признаками интеллектуальной одаренности» | в течение месяца | О.В. Богданова, методист ИМЦТ.В. Степанова, руководитель ГБП | Методические рекомендации по выявлениюдетей с признаками интеллектуальной одаренности |
| 4. | Организация курсовой подготовки управленческих и педагогических кадров ОУ  | в течение месяца | Т.В. Теплова, методист ИМЦ | Заявка на курсы ПК педагогических работников ДОУ |
| 5. | Консультация «Методические рекомендации к составлению Образовательной программы дошкольного образовательного учреждения» | в течение месяца | О.В. Богданова,методист ИМЦ | Материалы по разработке ОП ДОУ |
| 6. | Консультации для муниципальных пилотных площадок ОУ | в течение месяца | О.В. Богданова,методист ИМЦ | Ответы на проблемные вопросы |
| **Информационное сопровождение** |
| 1. | Информирование общественности о ходе введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования на сайтах Управления образования и образовательных учреждений | конец месяца | О.В. Богданова,методист ИМЦ, заведующие ДОУ | Информация на сайте УО, СМИ |
| **январь** |
| **Организационно-управленческое направление** |
| 1. | Совещание «Координация деятельности команд ОО по пилотированию ФГОС ДО» | ежемесячно, дистанционно(первый вторник каждого месяца в 15.00) | М.С. Никитенко, главный специалист по дошкольному образованию (руководитель рабочей группы)Региональный оператор МоиН Красноярского края | Корректировка планов деятельности |
| 2. | Заседание рабочей группы по организации представления новой образовательной практики пилотных площадок ДОУ | 15.01.2015г. | М.С. Никитенко, главный специалист по дошкольному образованию (руководитель рабочей группы) | План презентации новой образовательной практики пилотных площадок ДОУ |
| 3. | Консультирование руководителей образовательных учреждений, реализующих ОП ДО, по внесению изменений в локальные акты образовательных учреждений (по заявкам). | в течение месяца | Н.В. Есина, главный специалист по нормативно-правовому обеспечению и работе с педагогическими кадрами, М.С. Никитенко,главный специалист по дошкольному образованию | Рекомендации по внесению изменений в локальные акты образовательных учреждений, реализующих ОП ДО |
| **Организационно-методическое сопровождение** |
| . | Семинар «Образовательная политика и практика инклюзивного образования» | в течение месяцаг. Красноярск | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦРегиональный оператор МоиН Красноярского края/ представители пилотных площадок | Технология организации инклюзивного образования в ОУ |
| 2. | Заседание ГПС воспитателей ДОУ «Организация образовательного процесса на основе технологий деятельностного типа» | 13.01.2015г. | О.В. Богданова,методист ИМЦ,И.В. Перова, руководитель ГПС | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» |
| 3. | Организация курсовой подготовки управленческих и педагогических кадров ДОУ | в течение месяца | Т.В. Теплова, методист ИМЦ | Заявка на курсы ПК педагогических работников ДОУ |
| 4. | Консультация «Методические рекомендации по реализации ОП ДОУ» | в течение месяца | О.В. Богданова,методист ИМЦ | Материалы по разработке содержания образовательной области «Познавательное развитие» |
| 5. | Консультации муниципальных пилотных площадок ОУ | в течение месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦ | Ответы на проблемные вопросы |
| 6. | Презентация новой образовательной практики пилотной площадки (МАДОУ ДСКН №2 г. Сосновоборска) | 22.01.2015г. | Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2» Хомякова С.В. | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО» (опыт работы МАДОУ ДСКН №2 г. Сосновоборска) |
| 7. | Презентация муниципальной пилотной площадки МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №7» г. Сосновоборска | 29.01.2015г. | Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №7» Коновалова Е.Ю. | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО» (опыт работы МАДОУ ДСКВ №7 г. Сосновоборска) |
| 8. | Консультации по подготовке материалов к экспертной сессии «Образовательные практики по основным направлениям ФГОС ДО» | в течение месяца | О.В. Богданова,методист ИМЦККИПКиППРОЦДО (Р.А. Васильева) | Материалы предоставлены на экспертную сессию |
| **февраль** |
| **Организационно-управленческое направление** |
| 1. | Совещание «Координация деятельности команд ОО по пилотированию ФГОС ДО» | ежемесячно, дистанционно(первый вторник каждого месяца 15.00) | Региональный оператор МоиН Красноярского края | Корректировка планов деятельности |
| 2. | Организация и проведение экспертизы соответствия образовательных программ пилотных площадок ДОУ требованию ФГОС ДО. | в течение месяца | Н.В. Верещагина, начальник отдела общего и дошкольного образованияМ.С. Никитиенко,главный специалист по дошкольному образованию Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦ | Аналитическая записка |
| **Организационно-методическое сопровождение** |
| 1. | Экспертная сессия «Образовательные практики по основным направлениям ФГОС ДО» | по отдельному плануг. Красноярск | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦРегиональный оператор МоиН Красноярского края/ представители пилотных площадок | Проведена экспертиза образовательных практик. Выявлены эффективные практики, соответствующие государственному стандарту и рекомендованы к демонстрации в территориях. |
| 2. | Презентация муниципальной пилотной площадки МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №8» г. Сосновоборска | 05.02.2015г. | Заведующий МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №8» г. СосновоборскаЮферева С.Н. | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО» (опыт работы МАДОУ ДСКВ №8 г. Сосновоборска) |
| 3. | Семинар «Создание условий для развития детской инициативности и самостоятельности» | по отдельному плануг. Красноярск | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦРегиональный оператор МоиН Красноярского края/ представители пилотных площадок | Анализ и рекомендации по созданию условий в ОУ для развития детской инициативности и самостоятельности |
| 4. | ГБП: семинар – практикум«Поддержка детской интеллектуальной одаренности в условиях познавательного развития» | 18.02.2015г. | О.В. Богданова, методист ИМЦТ.В. Степанова, руководитель ГБП | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» (опыт работы МАДОУ ДСКВ №8) |
| 5. | Заседание ГПС воспитателей ДОУ «Организация образовательного процесса на основе технологий деятельностного типа» | 11.02.2015г. | О.В. Богданова,методист ИМЦ,И.В. Перова, руководитель ГПС | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» |
| 6. | Организация курсовой подготовки управленческих и педагогических кадров ДОУ  | в течение месяца | Т.В. Теплова, методист ИМЦ | Заявка на курсы ПК педагогических работников ДОУ |
| 7. | Консультация «Методические рекомендации по разработке содержания Образовательной программы дошкольного образовательного учреждения» | в течение месяца | О.В. Богданова,методист ИМЦ | Материалы по разработке содержания образовательной области «Речевое развитие» |
| 8. | Консультации по подготовке материалов для экспертной сессии по предъявлению опыта | в течение месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦККИПКиППРОЦДО (Р.А. Васильева) | Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС |
| **март** |
| **Организационно-управленческое направление** |
| 1. | Совещание «Координация деятельности команд ОО по пилотированию ФГОС ДО» | Ежемесячно, дистанционно(первый вторник каждого месяца 15.00) | М.С. Никитиенко,главный специалист по дошкольному образованию (руководитель рабочей группы)Региональный оператор МоиН Красноярского края | Корректировка планов деятельности |
| 2. | Заседание рабочей группы по организации тиражирования новой образовательной практики | 11.03.2015г. | М.С. Никитиенко,главный специалист по дошкольному образованию (руководитель рабочей группы) | Содержание сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» |
| 3. | Представление модели УО по введению ФГОС ДО в г. Сосновоборске на городском методическом совете | 18.03.2015г. | М.С. Никитиенко,главный специалист по дошкольному образованию (руководитель рабочей группы) | Экспертная оценка городского методического совета |
| **Организационно-методическое сопровождение** |
| 1. | Вебинар «Государственно-общественное управление в ДОУ» | по отдельному плану | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦРегиональный оператор МоиН Красноярского края/ представители пилотных площадок | Рекомендации по ГОУ в ОУ |
| 2. | Фестиваль педагогических идей (секция ФГОС ДО) | конец месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦ | Представлен опыт по реализации ФГОС ДО  |
| 3. | Заседание ГПС воспитателей ДОУ «Организация образовательного процесса на основе технологий деятельностного типа» | 04.03.2015г. | О.В. Богданова,методист ИМЦ,И.В. Перова, руководитель ГПС | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» |
| 4. | Организация курсовой подготовки управленческих и педагогических кадров ОУ | в течение месяца | Т.В. Теплова, методист ИМЦ | Заявка на курсы ПК педагогических работников ДОУ |
| 5. | Консультация «Методические рекомендации по разработке содержания Образовательной программы дошкольного образовательного учреждения» | в течение месяца | О.В. Богданова,методист ИМЦ | Материалы по разработке содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» |
| 6. | Консультации муниципальных пилотных площадок ОУ | в течение месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦ | Реализация мер по подготовке к конкурсному отбору пилотных площадок ДОУ |
| **апрель** |
| **Организационно-управленческое направление** |
| 1. | Совещание «Координация деятельности команд ОО по пилотированию ФГОС ДО» | Ежемесячно, дистанционно(первый вторник каждого месяца 15.00) | М.С. Никитенко,главный специалист по дошкольному образованиюРегиональный оператор МоиН Красноярского края | Корректировка планов деятельности |
| 2. | Заседание рабочей группы по выполнению рекомендаций регионального оператора по модели введения ФГОС ДО | 29.04.2015г. | М.С. Никитенко,главный специалист по дошкольному образованию(руководитель рабочей группы) | Модель введения ФГОС ДО |
| 3. | Консультирование руководителей образовательных учреждений, реализующих ОП ДО, по внесению изменений в локальные акты образовательных учреждений (по заявкам). | В течение месяца | Н.В. Есина, главный специалист по нормативно-правовому обеспечению и работе с педагогическими кадрами, М.С. Никитенко,главный специалист по дошкольному образованию | Рекомендации по внесению изменений в локальные акты образовательных учреждений, реализующих ОП ДО |
| **Организационно-методическое сопровождение** |
| 1. | Экспертная сессия «Модели введения ФГОС ДО МС МУО» | по отдельному плануг. Красноярск | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦРегиональный оператор МоиН Красноярского края/ представители пилотных площадок | Модели введения ФГОС ДО в пилотных муниципалитетах |
| 2. | ГБП: Семинар – практикум«Поддержка детской интеллектуальной одаренности в условиях социально-коммуникативного развития»,  | 8.04.2015г. | О.В. Богданова, методист ИМЦТ.В. Степанова, руководитель ГБП | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» (опыт работы МАДОУ ДСКВ №8) |
| 3. | Организация курсовой подготовки управленческих и педагогических кадров ДОУ | в течение месяца | Т.В. Теплова, методист ИМЦ | Заявка на курсы ПК педагогических работников ДОУ |
| 4. | Консультация «Методические рекомендации по разработке содержания Образовательной программы дошкольного образовательного учреждения» | в течение месяца | О.В. Богданова,методист ИМЦ | Материалы по разработке содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» |
| 5. | Консультации муниципальных пилотных площадок ДОУ | в течение месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦ | Рекомендации по подготовке к конкурсному отбору пилотных площадок ОУ |
| 6. | Консультативная поддержка при подготовке к экспертной сессии «Модель введения ФГОС ДО в методических службах муниципального управления образования» | в течение месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦККИПКиППРОЦДО | Участие в семинаре, разработка модели |
| **май** |
| **Организационно-управленческое направление** |
| 1. | Совещание «Координация деятельности команд ОО по пилотированию ФГОС ДО» | Ежемесячно, дистанционно(первый вторник каждого месяца 15.00) | М.С. Никитиенко,главный специалист по дошкольному образованиюРегиональный оператор МоиН Красноярского края | Корректировка планов деятельности |
| 2. | Заседание рабочей группы по итогам пилотирования ФГОС в ОУ | 14.05.2015г. | М.С. Никитиенко,главный специалист по дошкольному образованию (руководитель рабочей группы) | Проект плана мероприятий по введению ФГОС ДО на 2015-2016 учебный год |
| 3. | Организация и проведение экспертизы соответствия проектов образовательных программ ФГОС ДО (выполнение рекомендаций). | в течение месяца | Н.В. Верещагина, начальник отдела общего и дошкольного образованияМ.С. Никитиенко,главный специалист по дошкольному образованию Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦ | Аналитическая записка |
| **Организационно-методическое сопровождение** |
| 1. | Семинар «Организация сетевого взаимодействия в рамках содержания и практики по введению ФГОС ДО» | по отдельному плануг. Красноярск | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦРегиональный оператор МоиН Красноярского края/ представители пилотных площадок | Модели сетевого взаимодействия по организации введения ФГОС ДО в территориях |
| 2. | Организация курсовой подготовки управленческих и педагогических кадров ОУ | в течение месяца | Т.В. Теплова, методист ИМЦ | Заявка на курсы ПК педагогических работников ДОУ |
| 3. | ГПС воспитателей: «Создание рефлексивного пространства по вопросам введения ФГОС ДО. Планирование работы на следующий год» | по отдельному плану | О.В. Богданова, методист ИМЦ,И.В. Перова, руководитель ГПС | Проект плана работы ГПС воспитателей по введению ФГОС ДО на 2015-2016 учебный год |
| 4. | Электронная консультация на сайте учреждения «Интерактивная технология «Кейсы» в работе с дошкольниками с признаками интеллектуальной одаренности»Круглый стол «Итоги работы городской Базовой площадки».Анализ работы ГБП и планирование на следующий учебный год. | в течение месяца | О.В. Богданова, методист ИМЦТ.В. Степанова, руководитель ГБП | Материалы для сборника «Опыт внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» (опыт работы МАДОУ ДСКВ №8)План работы ГБП на 2015-2016 учебный год |
| 5. | Подготовка к Краевому конкурсному отбору пилотных площадок ДО | в течение месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦ | Участие в Краевом конкурсном отборе пилотных площадок ДО |
| 6. | Выпуск сборника «Опыт введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска»  | конец месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦзам.зав. ДОУ | Сборник «Опыт внедрения ФГОС ДО в дошкольных образовательных учреждениях города Сосновоборска» |
| **Информационное сопровождение** |
| 1. | Информирование общественности о ходе введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования на сайтах Управления образования и образовательных учреждений | конец месяца | О.В. Богданова,методист ИМЦ, заведующие ДОУ | Информация на сайте УО, СМИ |
| **июнь** |
| **Организационно-управленческое направление** |
| 1. | Организация и проведение конкурса на определение стажировочных образовательных площадок ДОУ по реализации ФГОС ДО | в течение месяца | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦРегиональный оператор МоиН Красноярского края | Положение о конкурсе. Определено 6 стажировочных площадок. |
| 2. | Консультация по подготовке материалов к Краевому методическому сбору «Эффективные образовательные технологии (практики\_ развития детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО» | июнь-август2015г. | Л.А. Сухомлинова, руководитель ИМЦО.В. Богданова,методист ИМЦККИПКиППРОЦДО (Р.А. Васильева) | Аналитические материалы к методическому сбору |
| 3. | Организация и проведение мониторинга условий по пилотированию ФГОС ДО | 1 раз в полугодие(для Минобрнауки России) | Региональный оператор МоиН Красноярского края | Аналитическая записка |